## 阶段进度
上海轮渡电推项目进度表
整理日期 | 2026-10-02T00:00:00.000Z |  | 范围：单层上海轮渡16；双层上海轮渡13、15。
资料截至 | 2026-09-03T00:00:00.000Z |  | 实际制造、安装及试验进度未见实绩资料，完成率未量化。
黄色列供更新负责人和计划日。文件获批仅表示该文件审查结果。
阶段 | 资料反映的状态 | 最近证据日 | 已证实进展及缺口 | 下一步 | 负责人（填写） | 计划完成日（填写） | 证据ID
合同 | 签署状态待核实 | 2026-02-04T00:00:00.000Z | 已有技术协议；未见生效合同、采购订单。 | 补合同生效日，确认150天设备交货期限。 |  |  | E25
设计 | 已形成多版图纸 | 2026-09-02T00:00:00.000Z | 已有电气、轮机、轴系、管系图纸和计算书；冻结版清单待确认。 | 按SMU4126/4127分别确认有效图纸及接口版本。 |  |  | E01-E24、E25
审图 | 多轮获批，全面关闭待核实 | 2026-09-03T00:00:00.000Z | 单层电气答复7月获批；双层电气答复9月获批；两类艉管9月获批。 | 汇总P项关闭和S/TS现场核查；补船体前窗意见关闭证明。 |  |  | E04、E05、E15、E11、E14、E24
建造 | 实际进度待核实 |  | 仅见谐波更新事项；目录1-10为示例，未见制造、到货或安装实绩。 | 补设备制造/到货/安装计划及检验记录；更新谐波计算。 |  |  | E26、E27
系泊 | 未见完成记录 |  | 未见认可试验大纲、调试报告、系泊验收记录。 | 准备PMS、控制/保护、谐波与温度试验并形成记录。 |  |  | E25、E27、E28
试航 | 未见完成记录 |  | 未见航行试验大纲、试航报告及航行谐波测试报告。 | 确认试航条件，安排航行性能及谐波测试。 |  |  | E25
发证 | 未见证书实绩 |  | 有产品证书交付要求及现场核查意见；未见证书清单实物。 | 收齐设备产品证书，确认船舶发证所需资料。 |  |  | E25、E07、E18
交船 | 未见交付记录 |  | 未见交船验收单、完工图交付、培训签收。 | 确认交船日及交付清单，跟踪交船后1个月完工图。 |  |  | E25、E28
目录历史标记：审图 █░░░░░░░░░ 1-10（2026-04-29）；建造 █░░░░░░░░░ 1-10（2026-05-07）。
建造README明确为示例，以上标记不作为当前10%完成率。
进度更新依据：真实制造、到货、安装与检验数量；未见记录不等于未开展。
交货日=合同生效日+150天；合同生效日尚缺，无法判断是否延期。

## 专项跟踪
专项工作跟踪
资料状态与现场完成情况分开记录。建议牵头与完成节点须由项目负责人确认。
黄色列供填写计划日、实际日、核实人。缺少完成记录的事项保留待核实状态。
已获批文件项数 |  | 4 |  | 该计数仅统计本表列出的4个文件工作包，不是工程完成率。
ID | 适用船型 | 专项 | 资料状态 | 事实及待完成动作 | 建议牵头 | 建议完成节点 | 计划日（填写） | 实际日（填写） | 核实人（填写） | 证据ID
T01 | 单层16 | 电气意见答复 | 文件获批 | 003E答复7月30日、001E修改通知单7月31日获A；核对修改已落实有效施工图。 | 设计院/集成商 | 施工图冻结前 |  |  |  | E04、E05
T02 | 双层13、15 | 电气意见答复 | 文件获批 | 001E答复9月3日获A；核对有效图纸与答复一致，追踪现场核查项。 | 设计院/集成商 | 施工图冻结前 |  |  |  | E15、E30
T03 | 两类船 | 轮机管系答复 | 文件获批 | B版管系及005M答复已获A；不代表安装和现场验收完成。 | 设计院/船厂 | 现场验收前 |  |  |  | E12、E22、E13、E23
T04 | 两类船 | 艉管图 | 文件获批 | 两类艉管图均于9月2日获A；双层图文件存于单层目录，需校正索引。 | 设计院/船厂 | 轴系安装前 |  |  |  | E11、E14
T05 | 双层13、15 | 驾驶台前窗 | 关闭待核实 | 012H仍要求驾驶台正前窗顶部向外倾斜；未见后续回复或获批记录。 | 设计院 | 相应施工前 |  |  |  | E24
T06 | 两类船 | 电机及齿轮箱安装 | 现场待核实 | 安装图TS，转现场验船师；未见安装、找正、检验报告。 | 船厂/验船师 | 系泊前 |  |  |  | E07、E18
T07 | 两类船 | 制造、到货、安装 | 实绩待核实 | 补设备订单、制造节点、FAT报告、到货及安装记录，建立真实完成率。 | 船厂/集成商 | 立即补齐基线 |  |  |  | E25、E26
T08 | 两类船 | 谐波计算更新 | 落实待核实 | 按实际设备参数和电缆长度重算；双层答复称已修改长度，仍需确认最终模型及施工一致。 | 集成商/设计院 | 系泊前 |  |  |  | E27、E30
T09 | 两类船 | 谐波实船测试 | 未见完成记录 | 记录提出系泊实测，技术协议要求试航测试；协调两阶段大纲、工况和最终报告。 | 集成商/船厂 | 系泊及试航 |  |  |  | E25、E27
T10 | 两类船 | 电机冷却及热工况 | 口径待统一 | 获批答复及协议为强制风冷，笔记为自冷；确认实机冷却、额定参数和低速高扭矩能力。 | 电机厂/集成商 | 试验大纲冻结前 |  |  |  | E25、E28、E29、E30
T11 | 适用船型待确认 | 连续50往返温升 | 未见完成记录 | 需求参考轮渡11/12连续50往返，温度承接上一循环；补工况输入、试验/计算方案及记录。 | 船东/集成商 | 专项验收前 |  |  |  | E28
T12 | 两类船 | 倒车及再生能量 | 方案待确认 | 笔记要求确认轴反转及再生能量去向；补控制逻辑和能量处理方案。 | 集成商/变频器厂 | 联调前 |  |  |  | E25、E28
T13 | 两类船 | PMS故障及重载响应 | 未见完成记录 | 协议有功率限制/快速降负荷功能，笔记要求故障限功率和重载响应；补试验大纲与动作时序记录。 | 集成商/PMS厂 | 系泊验收前 |  |  |  | E25、E28
T14 | 适用范围待确认 | 数字化采集及交付 | 方案待确认 | 笔记拟要求负荷≤1秒、温度≤5秒、事件20-100毫秒，需服务商确认能力、同步及开放数据导出。 | 集成商/数据服务商 | 专项验收前 |  |  |  | E28
T15 | 两类船 | 证书与最终资料 | 未见完成记录 | 收齐CCS产品证书及清单、FAT/现场报告、完工图、维护手册和培训签收。 | 集成商/船厂 | 设备交货及交船 |  |  |  | E25
T16 | 全部资料 | 船型及版本归档 | 需核对 | 双层电气目录含单层20003/SMU4126的003E副本；双层艉管文件置于单层目录；数字化笔记标题与柴油发电电推范围不同。 | 资料负责人 | 立即核对 |  |  |  | E01-E24、E28

## 证据索引
证据索引及归档核对
清点212份文件（不含.DS_Store），按SHA256去重181份，审图意见书去重24份。
日期取文件正文。无正文日期留空，文件修改时间不代表工程完成日。
意见代码：A批准无意见；AC批准有意见；N备查；NC备查有意见；R非审核范围；TS转现场验船师。
证据ID | 正文日期 | 适用范围 | 审图控制号/资料 | 原文结果或核对结论 | 来源位置（项目目录内）
E01 | 2026-04-29T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-001E | 单层电气首轮：24项图纸审核，含A、AC、NC、R。 | 单层/单层电气/SH26DNP20003_001E/SH26DNP20003-001E 审图意见（电气）.pdf
E02 | 2026-07-13T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-002E | 单层电气修订：16项审核，继续要求修改及重送保护协调分析。 | 单层/单层电气/SH26DNP20003_002E（B）/SH26DNP20003-002E审图意见（电气）.pdf
E03 | 2026-07-27T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-003E | 单层电气：002E答复获A；短路计算C版、保护协调B版等获AC，新增停车报警确认。 | 单层/单层电气/SH26DNP20003_003E/SH26DNP20003-003E 审图意见（电气）.pdf
E04 | 2026-07-30T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-004E | 单层电气：003E意见答复书获A，答复了驾驶室发电机停车报警。 | 单层/单层电气/SH26DNP20003_004E/SH26DNP20003-004E 审图意见（电气）.pdf
E05 | 2026-07-31T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-005E | 单层电气：001E修改通知单获A。 | 单层/单层电气/SH26DNP20003_005E/SH26DNP20003-005E 审图意见（电气）.pdf
E06 | 2026-04-02T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-001M | 单层轮机：螺旋桨计算书及图获A，舵机原理图NC。 | 单层/单层轮机/SH26DNP20003-001M 审图意见（轮机）.pdf
E07 | 2026-04-07T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-002M | 单层轮机：机舱布置A；电机及齿轮箱安装图TS；产品证书须现场核查。 | 单层/单层轮机/SH26DNP20003-002M 审图意见（轮机）.pdf
E08 | 2026-04-16T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-003M | 单层轮机：轴系强度、尾轴、联轴节、中间轴等获A；联接盘N。 | 单层/单层轮机/SH26DNP20003-003M 审图意见（轮机）.pdf
E09 | 2026-04-30T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-004M | 单层轮机：001M意见答复获A。 | 单层/单层轮机/SH26DNP20003-004M 审图意见（轮机）.pdf
E10 | 2026-06-01T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-005M | 单层轮机：管系审核，燃油、透气、消防等含AC。 | 单层/单层轮机/SH26DNP20003-005M 审图意见（轮机）.pdf
E11 | 2026-09-02T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-008M | 单层轮机：SMU4126-425-07艉管图A版获A。 | 单层/单层轮机/SH26DNP20003-008M审图意见（轮机）.pdf
E12 | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-006M | 单层轮机：机舱及管系B版、两份修改通知单均获A，相应旧A版作废。 | 单层/单层轮机/SH26DNP20003_006M/SH26DNP20003-006M审图意见（轮机）.pdf
E13 | 2026-07-31T00:00:00.000Z | 单层16 | SH26DNP20003-007M | 单层轮机：005M意见答复获A。 | 单层/单层轮机/SH26DNP20003_007M/SH26DNP20003-007M 审图意见（轮机）.pdf
E14 | 2026-09-02T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-009M | 双层轮机：SMU4127-425-07艉管图A版获A。文件存于单层目录。 | 单层/单层轮机/SH26DNP20004-009M审图意见（轮机）.pdf
E15 | 2026-09-03T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-002E | 双层电气：001E意见答复书获A。仍需实船核验及确认施工图落实。 | 双层/电气/SH26DNP20004-002E审图意见（电气）(2).pdf
E16 | 2026-08-26T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-001E | 双层电气首轮：24项审核，谐波、保护协调、推进及报警等含AC。 | 双层/电气/SH26DNP20004_001E/SH26DNP20004-001E 审图意见（电气）.pdf
E17 | 2026-04-03T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-001M | 双层轮机：螺旋桨计算书及图获A，舵机原理图NC。 | 双层/轮机/SH26DNP20004-001M 审图意见（轮机）.pdf
E18 | 2026-04-07T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-002M | 双层轮机：机舱布置A；电机及齿轮箱安装图TS；产品证书须现场核查。 | 双层/轮机/SH26DNP20004-002M 审图意见（轮机）.pdf
E19 | 2026-04-17T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-003M | 双层轮机：轴系强度、尾轴、联轴节、中间轴等获A；联接盘N。 | 双层/轮机/SH26DNP20004-003M 审图意见（轮机）.pdf
E20 | 2026-04-30T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-004M | 双层轮机：001M意见答复获A。 | 双层/轮机/SH26DNP20004-004M 审图意见（轮机）.pdf
E21 | 2026-06-03T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-005M | 双层轮机：13项管系审核，燃油、透气、污水、通风等含AC。 | 双层/轮机/SH26DNP20004-005M 审图意见（轮机）.pdf
E22 | 2026-07-07T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-006M | 双层轮机：机舱及管系B版共5项均获A，相应旧A版作废。 | 双层/轮机/SH26DNP20004_006M/SH26DNP20004-006M 审图意见（轮机）.pdf
E23 | 2026-07-31T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-007M | 双层轮机：005M意见答复获A。 | 双层/轮机/SH26DNP20004_007M/SH26DNP20004-007M 审图意见（轮机）.pdf
E24 | 2026-07-06T00:00:00.000Z | 双层13、15 | SH26DNP20004-012H | 双层船体：009H答复A、010H答复AC，驾驶台前窗外倾意见未见后续关闭文件。 | 双层/轮机/SH26DNP20004_012H/SH26DNP20004-012H 审图意见（船体）.pdf
E25 | 2026-02-04T00:00:00.000Z | 共用协议 | 技术协议 | 协议正文日期02-04，文件名日期02-05。交货为合同生效后150天，生效日未提供。 | 上海轮渡电力推进系统技术协议-20260205.docx
E26 |  | 项目目录 | 阶段标记 | 审图目录标1-10/进行中/04-29；建造目录标1-10/进行中/05-07，建造README明确为示例。 | README.md；建造_1-10_进行中_2026-05-07/README.md；审图_1-10_进行中_2026-04-29
E27 |  | 共用事项 | 谐波记录 | 提出建造中按实际设备型号与敷设更新谐波计算，系泊试验实测。记录无正文日期。 | 建造_1-10_进行中_2026-05-07/谐波计算书 事宜.txt
E28 |  | 适用范围待核实 | 数字化交付需求 | 倒车再生、连续50往返热工况、PMS故障限功率和数字化记录均为需求，未见完成记录。 | 电池动力船舶 数字化交付.md
E29 | 2026-07-27T00:00:00.000Z | 单层16 | 推进电机通风答复 | 持续强制通风、直读温度及远程报警答复，获A。与数字化笔记中的自冷表述须核实。 | 单层/单层电气/SH26DNP20003_003E/003E_SMU4126-003-02_A_电气意见答复书(002E)_forReturn_86220871.pdf
E30 | 2026-09-03T00:00:00.000Z | 双层13、15 | 电气答复 | 持续强制通风及接地保护等答复获A；谐波电缆长度已在答复中承诺修改，实测仍需核查。 | 双层/电气/002E_SMU4127-003-01_A_电气意见答复书(001E)_forReturn_87849310.pdf